## Лист1
Перечень мероприятий для многоквартирного дома, как в отношении общего имущества собственников помещений , так и в отношении жилых помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению предлагаемый на 2022г. для МКД № 142 по ул. Историческая. | [7 empty] | 5538.1 | 16*1 | 111
№ | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Оценка затрат на реализацию мероприятия в рублях на 1 м2/экономия полученная в результате реализации в процентах
I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 35.3623
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывочные машины и реагенты | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 12.4173
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
3 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии,потребляемой в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесённый в государственный реестр средств измерений | УО,ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | мероприятие выполнено
4 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребляемой в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесённый в государственный реестр средств измерений | УО,ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | 27.0851
5 | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потреблённой в жилом или не жилом помещении МКД | Прибор учета горячей воды, внесённый в государственный реестр средств измерений | ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | 1 прибор = 3700руб.
Система электроснабжения и освещения
6 | Замена ламп накаливания и ртутных ламп в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы и светильники на их основе | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 31.4928
2) Улучшение качества освещения
3) Устранение мерцания для освещения
7 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребляемой в многоквартирном доме | Прибор учета ЭЭ, внесённый в государственный реестр средств измерений | УО,ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | 2.221
8 | Установка индивидуального прибора учета ЭЭ | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потреблённой в жилом или не жилом помещении МКД | Прибор учета ЭЭ, внесённый в государственный реестр средств измерений | ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | 1 прибор = 2100 руб.
Дверные и оконные конструкции
9 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 12.0858
|  | 2) Рациональное использование тепловой энергии; |  |  |  |  | 0.26002
|  | 3) Усиление безопасности жителей |  |  |  |  | мероприятие выполнено частично
10 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 3.6097
3.7919
2) Рациональное использование тепловой энергии
11 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1.3369
3.4127
2) Рациональное использование тепловой энергии
12 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; | Прокладки, полиуретановая пена и др. | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0.62276
2) Рациональное использование тепловой энергии
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления и горячего водоснабжения
13 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 17.8949
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
14 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях и (или) на чердаке | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0.85366
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
15 | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления и ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 850.0404
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
|  | 4) Рациональное использование тепловой энергии; |  |  |  |  | 281.3754
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
16 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | УО,РСО | плата за содержание жилого помещения | Проектом дома не предусиотрено | Проектом дома не предусиотрено
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
Система холодного водоснабжения
17 | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 166.2245
2) Снижение утечек воды;
3) Снижение числа аварий;
|  | 4) Рациональное использование воды; |  |  |  |  | 142.4837
5) Экономия потребления воды в системе ХВС
18 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребляемой в многоквартирном доме | Прибор учета ХВС, внесённый в государственный реестр средств измерений | УО,ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | мероприятия выполнено
19 | Установка индивидуального прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потреблённой в жилом или не жилом помещении МКД | Прибор учета ХВС, внесённый в государственный реестр средств измерений | ПО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка | 1 прибор = 2332,41 руб.
Система электроснабжения и освещения
20 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; | Датчики освещенности, датчики движения | УО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 17.6595
2) Экономия электроэнергии
21 | Замена электродвигетелей на более энергоэффективные | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС; | Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения | УО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Проектом дома не предусмотрено | По проекту дома насосов на системе отопления , ХВС и ГВС не предусмотрено
2) Экономия электроэнергии
Дверные и оконные конструкции
22 | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; | Теплоотражающая пленка | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 5.8649
2) Рациональное использование тепловой энергии
23 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в помещениях общего пользования | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; | Низкоэмиссионные стекла | УО | плата за содержание жилого помещения | По решению общего собрания | По решению общего собрания
2) Рациональное использование тепловой энергии
24 | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; | Современные стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением | УО | плата по гражданскому-правовому договору за счёт средств собственников | Периодический осмотр, ремонт | 49.1363
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Увеличение срока службы окон
Стеновые конструкции
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; | Технология "Теплый шов"; | УО | плата за содержание жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 323.9721
|  | 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др.
3) Увеличение срока службы стеновых конструкций
Сокращение:
УО- Управляющая организация
ПО-Подрядная организация
РСО-Ресурсоснабжающая организация
*Окончательная стоимость мероприятий определяется на основе согласованных смет в каждом конкретном случае. Сроки окупаемости мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКД могут быть определены после проведения энергетического обследования МКД. Энергетическое обследование МКД может быть выполнено на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в МКД.
Просим Вас рассмотреть вышеуказанные предложения и при проведении общего собрания по утверждению плана работ и платы за содержание и текущий ремонт учесть потребность Вашего дома в проведении указанных мероприятий.
В соответствии с требованиями пунктов 4 и 7 статьи 12 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" необходимо выполнить ряд мероприятий в отношении общего имущества Вашего многоквартирного дома:
Основные мероприятия – согласно п. 4 ст. 12 ФЗ N 261-ФЗ "Об энергосбережении" лицо, ответственное за содержание МКД (при непосредственном управлении - собственники помещений), обязано проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в перечень, утвержденный органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, разработали и утвердили указанный перечень 28.01.2011 года в Постановлении правительства Сахалинской области № 19 «О перечне мероприятий по повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников».
Дополнительные мероприятия – в соответствии с п. 7 ст. 12 ФЗ N 261-ФЗ "Об энергосбережении" лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.