## Академическая 18
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Академическая 18
Капитальный ремонт: 2010 год
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1748 | 1748
Промывка системы отопления |  | м3 | 1748 | 1748
Испытание системы отопления |  | м3 | 1748 | 1748
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 141 | 141.2
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21.2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
слесарь |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
электрик |  | ч/час. в год | 4.8 | 4.8
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 24 | 24
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.74 | 6.74
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 307 | 307
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 807.9 | 807.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 925 | 925
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 56.3 | 56.3
установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2