## Академическая 26
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Академическая 26
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12380 | 12380
Промывка системы отопления |  | м3 | 12380 | 12380
Испытание системы отопления |  | м3 | 12380 | 12380
ремонт штукатурки цоколя |  | м2 | 23 | 23.47
ремонт крылец |  | м2 | 7 | 7.94
ремонт штукатурки стен |  | м2 | 41 | 41.3
окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1,2,3/978,8 | 1,2,3/978,8
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4/12 | 4/12
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 33/16 | 33/16
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/15 | 0/15
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0 /9 | 0/9,8
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 12 | 12,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 135 | 135.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 22 | 22.6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 47.4 | 47.4
слесарь |  | ч/час. в год | 94.8 | 94.8
электрик |  | ч/час. в год | 47.4 | 47.4
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 237 | 237
дезинсекция |  | м2 | 50 | 50
дератизация |  | м2 | 50 | 50
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.53 | 15.53
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 174 | 174
Уборка снега |  | м2 | 863 | 863
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6497 | 6497
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2627 | 2627
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 307.1 | 307.1
ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2
Опиловка деревьев с использовнием автогидроподъемника |  | шт. | 4 | 4