## Академическая 28
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Академическая 28
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
Промывка системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
Испытание системы отопления |  | м3 | 11890 | 11890
окраска цоколя |  | м2 | 13 | 13.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 120 | 120.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 51 | 51.2
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 21 | 21
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 48 | 48
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.62 | 15.62
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 77 | 77.64
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 335 | 335
Уборка снега с кровли |  | м2 | 868 | 868
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7114.2 | 7114.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2825 | 2825
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 241.5 | 241.5
покос травы |  | м2 | 31 | 31.29
ремонт лавочек |  | м2 | 7 | 7.2