## Академическая 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Академическая 7
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 10230 | 10230
Промывка системы отопления |  | м3 | 10230 | 10230
Испытание системы отопления |  | м3 | 10230 | 10230
ремонт штукатурки стен |  | м2 | 133 | 133.8
окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 3/1273,65 | 3/1273,65
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3 | 0/3
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 135 | 135.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 24 | 24.8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 8 | 8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
слесарь |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
электрик |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 144 | 144
дезинсекция |  | м2 | 469.2 | 469.2
дератизация |  | м2 | 469.2 | 469.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.35 | 12.35
уборка кровли от снега |  | м2 | 866 | 866
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 474 | 474
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 442 | 442.2
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8932.2 | 8932.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1400 | 1400
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 225.8 | 225.8