## Академическая 9
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Академическая 9
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 1682 | 1682
Промывка системы отопления |  | м3 | 1682 | 1682
Испытание системы отопления |  | м3 | 1682 | 1682
ремонт штукатурки приямка |  | м2 | 3 | 3.88
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/5 | 0/5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2 | 0/2
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4 | 4
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 98 | 98
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 10 | 10.3
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 48 | 48,4
смена патронов |  | шт. | 2 | 2
смена розеток |  | шт. | 3 | 3
смена выключателей |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 56 | 56
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 469.2 | 469.2
дератизация |  | м2 | 469.2 | 469.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 8.96 | 8.96
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 330 | 330
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 55 | 55.28
Ремонт карнизной плиты |  | м3 | 1 | 0.85
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7352.2 | 7352.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1707 | 1707
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 360.6 | 360.6