## Ардатовская 1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ардатовская 1
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 5704 | 5704
Промывка системы отопления |  | м3 | 5704 | 5704
Испытание системы отопления |  | м3 | 5704 | 5704
Смена петель |  | шт. | 2 | 2
Смена проушин |  | шт. | 2 | 2
Остекление подъездов |  | м2 | 2 | 2.9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка сопла |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 10 | 10
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21.2
Система электроснабжения:
фазировка эл.провода |  | п.м. | 8 | 8,6
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
смена светильников |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 21.6 | 21.6
слесарь |  | ч/час. в год | 43.2 | 43.2
электрик |  | ч/час. в год | 13.65 | 13.65
плотник |  | ч/час. в год | 4.2 | 4.2
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 14.69 | 14.69
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 108 | 108
дезинсекция |  | м2 | 100 | 100
дератизация |  | м2 | 100 | 100
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.89 | 15.89
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2661.78 | 2661.78
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2281.29 | 2281.29
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 146.1 | 146.1
Вырезка сухих ветвей деревьев |  | шт | 1 | 1