## Ардатовская 2-1
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ардатовская 2/1
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 14940 | 14940
Промывка системы отопления |  | м3 | 14940 | 14940
Испытание системы отопления |  | м3 | 14940 | 14940
Остекление подъездов |  | м2 | 11 | 11.2
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/3,0 | 6,0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/0 | 6,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/8,0 | 2,0/8,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10,0/0 | 10,8/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 9,0/0 | 9,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 14 | 14
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 66 | 66.5
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 31 | 31
ремонт групп щитков со сменой автомата |  | шт. | 2 | 2
фазировка эл.провода |  | п.м. | 6 | 6.75
смена выключателей |  |  | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе: |  | п.м.
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 21.8 | 21.8
плотник |  | ч/час. в год | 8.57 | 8.57
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 30 | 30
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 210 | 210
дезинсекция |  | м2 | 50 | 50
дератизация |  | м2 | 50 | 50
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.5 | 15.5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3577.8 | 3577.8
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1774.06 | 1774.06
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 353.6 | 353.6
Окраска малых форм |  | м2 | 9 | 9.1