## Ардатовская 3а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Ардатовская 3а
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 2442 | 2442
Промывка системы отопления |  | м3 | 2442 | 2442
Испытание системы отопления |  | м3 | 2442 | 2442
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 24 | 24
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 6 | 6
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 8 | 8
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 6.59 | 6.59
плотник |  | ч/час. в год | 1.68 | 1.68
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 5.88 | 5.88
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.2 | 10.2
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 1274.4 | 1274.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1030 | 1030
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 59.5 | 59.5