## Баррикадная 11
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Баррикадная 11
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 5276 | 5276
Промывка системы отопления |  | м3 | 5276 | 5276
Испытание системы отопления |  | м3 | 5276 | 5276
окраска цоколя |  | м2 | 13 | 13.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1 | 0,35
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 100 | 100.6
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 37 | 37.2
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 26 | 26
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9 | 9
слесарь |  | ч/час. в год | 18 | 18
электрик |  | ч/час. в год | 9 | 9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 45 | 45
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 10.65 | 10.65
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3809.44 | 3809.44
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2533 | 2533
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 141.7 | 141.7
установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2