## Баррикадная 18
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Баррикадная 18
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 4630 | 4630
Промывка системы отопления |  | м3 | 4630 | 4630
Испытание системы отопления |  | м3 | 4630 | 4630
остекление оконных блоков |  | м2 | 1 | 0.82
окраска цоколя |  | м2 | 27 | 27.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
установка грязевика |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/5 | 0/5
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 77 | 77
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 21 | 21
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 20 | 20,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 28 | 28
смена счетчика ЦЕ -220В,5-60А |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 7.2 | 7.2
слесарь |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
электрик |  | ч/час. в год | 7.2 | 7.2
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 33 | 33
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.33 | 16.33
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 617 | 617
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2965.4 | 2965.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1063 | 1063
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 104.9 | 104.9
установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2