## Баррикадная 18а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Баррикадная 18а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 8201 | 8201
Промывка системы отопления |  | м3 | 8201 | 8201
Испытание системы отопления |  | м3 | 8201 | 8201
окраска цоколя |  | м2 | 52 | 52.7
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка манометра |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/6 | 0/6
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 81 | 81
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 8 | 8
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 42 | 42,00
смена патронов |  | шт. | 3 | 3,00
смена розеток |  | шт. | 2 | 2,00
смена выключателей |  | шт. | 3 | 3,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 46 | 46
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
слесарь |  | ч/час. в год | 28.8 | 28.8
электрик |  | ч/час. в год | 14.4 | 14.4
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 72 | 72
дезинсекция |  | м2 | 369.2 | 369.2
дератизация |  | м2 | 369.2 | 369.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 6.6 | 6.6
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 12 | 12.46
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2733.44 | 2733.44
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1036 | 1036
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 57.44 | 57.44
установка информационных стендов |  | шт. | 2 | 2