## Баррикадная 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Баррикадная 7
Капитальный ремонт: 2010 год
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 16742 | 16742
Промывка системы отопления |  | м3 | 16742 | 16742
Испытание системы отопления |  | м3 | 16742 | 16742
окраска цоколя |  | м2 | 19 | 19.3
ремонт полов |  | место | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 4 | 4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 5 | 5
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 55 | 55
ремонт силового пред.шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групповых щитков на л/кл. |  | шт. | 20 | 20
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 49.25 | 49.25
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 44.66 | 44.66
плотник |  | ч/час. в год | 12.76 | 12.76
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 300 | 300
дезинсекция |  | м2 | 975.2 | 975.2
дератизация |  | м2 | 975.2 | 975.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 21.25 | 21.25
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7666.4 | 7666.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3500 | 3500
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 599 | 599
установка информ.щита |  | шт. | 3 | 3