## Бобруйская 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Бобруйская 6
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12281 | 12281
Промывка системы отопления |  | м3 | 12281 | 12281
Испытание системы отопления |  | м3 | 12281 | 12281
Смена оконных петель |  | шт. | 4 | 4
Смена дверной задвижки |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2/7 | 2/7
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/13 | 0/13,9
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 48 | 48
слесарь |  | ч/час. в год | 96 | 96
электрик |  | ч/час. в год | 37.14 | 37.14
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 33.62 | 33.62
плотник |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 240 | 240
дезинсекция |  | м2 | 790 | 790
дератизация |  | м2 | 790 | 790
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.58 | 15.58
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 264 | 264
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 81 | 81.63
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 5497.47 | 5497.47
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3299 | 3299
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 298 | 298