## Бобруйская 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Бобруйская 8
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9026 | 9026
Промывка системы отопления |  | м3 | 9026 | 9026
Испытание системы отопления |  | м3 | 9026 | 9026
ремонт полов |  | место | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 1.4286 | 10,4/7
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/5 | 0/5
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/5 | 0/5
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6/7 | 6/7
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 3 | 3
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 20 | 20,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 31.72 | 31.72
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 24.36 | 24.36
плотник |  | ч/час. в год | 6.96 | 6.96
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 610 | 610
дератизация |  | м2 | 610 | 610
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.58 | 15.58
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 268 | 268
Ремонт кровельного покрытия кв. 17,37,38,39,40,50,59 |  | м2 | 302 | 302.36
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4539.84 | 4539.84
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4173.2 | 4173.2
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 222.5 | 222.5