## Буханцева 26
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 26
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20657 | 20657
Промывка системы отопления |  | м3 | 20657 | 20657
Испытание системы отопления |  | м3 | 20657 | 20657
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 27,0/0 | 27,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17,0/0 | 17,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/8,0 | 9,7/8,2
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 16,0/0 | 16,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 69 | 69.7
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 59.4 | 59.4
слесарь |  | ч/час. в год | 118.8 | 118.8
электрик |  | ч/час. в год | 48.08 | 48.08
плотник |  | ч/час. в год | 11.94 | 11.94
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 41.8 | 41.8
кровельщик |  | ч/час. в год | 16.54 | 16.54
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 297 | 297
дезинсекция |  | м2 | 35 | 35
дератизация |  | м2 | 35 | 35
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 450 | 450
Очистка кровли от снега |  | м2 | 1229 | 1229.6
Ремонт кровельного покрытия над кв.17,18,19,20,33,34,35,48,49,50,62,63,64,77,78,79,96,97 |  | м2 | 1390 | 1390
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6969.2 | 6969.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3836 | 3836
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 489.8 | 489.8