## Буханцева 2б
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 2б
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 25183 | 25183
Промывка системы отопления |  | м3 | 25183 | 25183
Испытание системы отопления |  | м3 | 25183 | 25183
Установка металлических дверей |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 139,0/24,0 | 139,0/24,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 17,0/0 | 17,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 76,0/0 | 76,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/6,0 | 0/6,5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 99,0/5,0 | 99,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/80,0 | 0/80,0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2,00 | 2,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 132 | 132
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 145 | 145,00
смена выключателя автоматического |  | шт. | 18 | 18
поиск повреждений |  | шт. | 47 | 47
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 6 | 6
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 4 | 4
смена контактора |  | шт. | 1 | 1
смкна таймера |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 43.69 | 43.69
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 633.3 | 633.3
дератизация |  | м2 | 633.3 | 633.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.54 | 16.54
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7285.9 | 7285.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 8351 | 8351
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 922 | 922
Окраска малых архитектурных форм |  | м2 | 32 | 32.7
Окраска скамеек |  | м2 | 22 | 22
Установка металлического мусороприемника |  | шт. | 3 | 3