## Буханцева 38
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 38
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 23695 | 23695
Промывка системы отопления |  | м3 | 23695 | 23695
Испытание системы отопления |  | м3 | 23695 | 23695
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 40,0/0 | 40,0/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 18,0/5,0 | 18,0/5,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 17,0/2,0 | 17,2/2,6
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 18,00 | 18,00
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 6,00 | 6,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 31,0/0 | 31,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/5,0 | 6,50/5,5
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 18,00 | 18,00
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 6,00 | 6,00
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 19,0/0 | 19,2/0
смена труб и фасонных частей в мусороприемной камере |  | п.м | 7,00 | 7,00
смена трапов в мусороприемной камере |  | шт. | 2,00 | 2,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 63 | 63.1
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2,00 | 2,03
смена ламп накаливания |  | шт. | 29 | 29
ремонт этажного щита |  | шт. | 5 | 5
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 37.49 | 37.49
плотник |  | ч/час. в год | 11.92 | 11.92
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 41.73 | 41.73
кровельщик |  | ч/час. в год | 14.09 | 14.09
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 346.7 | 346.7
дератизация |  | м2 | 346.7 | 346.7
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия кв.103,104,105 |  | м2 | 231 | 231
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6598 | 6598
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3841 | 3841
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 358.5 | 358.5