## Буханцева 42
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 42
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 21991 | 21991
Промывка системы отопления |  | м3 | 21991 | 21991
Испытание системы отопления |  | м3 | 21991 | 21991
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
установка сопла |  | шт. | 2 | 2
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/0 | 8,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/0 | 5,5/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8,0/1,0 | 8,0/1,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 9,4/0 | 9,4/0
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 56 | 56.7
Система электроснабжения:
смена кабеля (с гофрой) |  | п.м | 47 | 47.7
смена выключателя |  | шт. | 3,00 | 3,00
ремонт силового предохранительного шкафа (со сменой предохранителей) |  | шт. | 1,00 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 50 | 50
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 75 | 75
слесарь |  | ч/час. в год | 150 | 150
электрик |  | ч/час. в год | 38.1 | 38.1
плотник |  | ч/час. в год | 15 | 15
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 52.49 | 52.49
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 250 | 250
дезинсекция |  | м2 | 75 | 75
дератизация |  | м2 | 75 | 75
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.4 | 15.4
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 200 | 200
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7043.6 | 7043.6
7. Прочие работы
Ремонт затопленных помещений в УИН:
сплошное выравнивание штукатурки стен |  | м2 | 69.5 | 69.5
окраска и побелка потолков , стен, окон |  | м2 | 128.77 | 128.77
снятие обоев |  | м2 | 64 | 64
разборка покрытий полов из линолеума |  | м2 | 22.6 | 22.6
разборка плинтусов |  | п.м. | 25.5 | 25.5
настил линолеума |  | м2 | 23 | 23
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4582 | 4582
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 562.7 | 562.7
Окраска малых форм |  | м2 | 15 | 15.2