## Буханцева 48
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 48
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Промывка системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Испытание системы отопления |  | м3 | 57742 | 57742
Смена петель |  | шт. | 4 | 4
Смена и изготовление проушин |  | м2 | 12 | 12
Остекление подъездов |  | м2 | 26 | 26.7
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/0 | 7,5/0
установка сопла |  | шт. | 7,00 | 7,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 20,0/0 | 20,9/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 7,0/2,0 | 7,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/0 | 6,9/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/2,0 | 11,7/2,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 16 | 16.8
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 25 | 25
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м. | 11 | 11,7
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 35 | 35
смена светильников |  | шт. | 3 | 3
ремонт групп/щитков на л/клетке |  |  | 11 | 11
смена провода АПВ 6,0 |  | п.м. | 6 | 5.5
смена предохранителя |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 108.6 | 108.6
слесарь |  | ч/час. в год | 217.2 | 217.2
электрик |  | ч/час. в год | 58.38 | 58.38
плотник |  | ч/час. в год | 23.56 | 23.56
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 82.45 | 82.45
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 362 | 362
дезинсекция |  | м2 | 1222.3 | 1222.3
дератизация |  | м2 | 1222.3 | 1222.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 5 | 5
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ежемесячному текущему ремонту автоматизированной системы противодымной защиты |  | услуга | 12 | 12
Текущий ремонт электродвигателей автоматической системы противодымной защиты |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 18.37 | 18.37
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 600 | 600
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 448 | 448.1
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 13801.7 | 13801.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 8327 | 8327
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1760.4 | 1760.4
Окраска малых форм |  | м2 | 25 | 25.83
Ремонт мусорных карманов |  | м2 | 5 | 5