## Буханцева 52
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 52
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 25470 | 25470
Промывка системы отопления |  | м3 | 25470 | 25470
Испытание системы отопления |  | м3 | 25470 | 25470
Разборка подвальных окон (из кирпича) |  | м2 | 2 | 2.5
Очистка помещений от мусора |  | т | 0.4 | 0.4
Укрепление проушин |  | шт. | 6 | 6
Смена петель |  | шт. | 5 | 5
Остекление подъездов |  | м2 | 11 | 11,2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5,0/0 | 5,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/0 | 3,6/0
установка сопла |  | шт. | 2,00 | 2,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11,0/0 | 11,0/0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 6,0/0 | 6,0/0
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 61 | 61.9
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 52 | 52.5
ремонт групп/щитков на лестничной клетке (со сменой сжимов) |  | шт. | 1 | 1,00
поиск повреждений |  | п.м. | 10 | 10,9
ремонт силового предохранительного шкафа (смена предохранит.-6шт) |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 55 | 55
смена выключателей |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 75.6 | 75.6
слесарь |  | ч/час. в год | 151.2 | 151.2
электрик |  | ч/час. в год | 44.4 | 44.4
плотник |  | ч/час. в год | 16 | 16
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 56.02 | 56.02
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 378 | 378
дезинсекция |  | м2 | 300 | 300
дератизация |  | м2 | 300 | 300
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 32.13 | 32.13
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 211 | 211
Ремонт кровельного покрытия над кв. 20,33,35,47,50,70,83,85,96 |  | м2 | 222 | 222.41
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6995.3 | 6995.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 7053.2 | 7053.2
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 685.2 | 685.2