## Буханцева 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 6
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22168 | 22168
Промывка системы отопления |  | м3 | 22168 | 22168
Испытание системы отопления |  | м3 | 22168 | 22168
Ремонт межпанельных швов кв.26,30,37,41,45,49,83,99,103 |  | п.м | 480 | 480
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 3 | 3.2
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 3/1133,18 | 3/1133,18
Ремонт проушин |  | шт. | 4 | 4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 55,0/1,0 | 55,0/1,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2,0 | 0/2,9
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30,0/2,0 | 30,0/2,0
смена отвода |  | шт. | 4 | 4,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 45,0/0 | 45,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/3,0 | 11,0/3,0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 114 | 114
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 7 | 7
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 43.96 | 43.96
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 700.5 | 700.5
дератизация |  | м2 | 700.5 | 700.5
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15.83 | 15.83
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 103 | 103
Ремонт кровельного покрытия кв.35,36,71,105 |  | м2 | 599 | 599.49
Уборка снега |  | м2 | 440 | 440.2
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8484.6 | 8484.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3466 | 3466
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 951.2 | 951.2
Ремонт мусороприемных карманов с использованием металлического листа |  | м2 | 9 | 9