## Буханцева 66
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 66
Последний ППР : 2013 -2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 -2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 60660 | 60660
Промывка системы отопления |  | м3 | 60660 | 60660
Испытание системы отопления |  | м3 | 60660 | 60660
Смена петель |  | шт. | 2 | 2
Установка рам |  | шт | 7 | 7
Остекление подъездов |  | м2 | 13 | 13.9
Ремонт отмостки |  | м2 | 19 | 28.7
Изготовление опалубки |  | м2 | 7 | 7.1
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 56 | 56.2
Ремонт штукатурки откосов |  | м2 | 10 | 10.5
Ремонт дверных полотен |  | шт | 2 | 2
Ремонт оконных коробок |  | шт | 7 | 7
Смена шпингалетов |  | шт | 3 | 3
Заделка трещин |  | м2 | 11 | 11.6
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 3,4,5,6,7/2022,12 | 3,4,5,6,7/2022,12
Ремонт мусорных карманов |  | м2 | 2.1 | 2.1
Ремонт деревянного поручня |  | шт | 4 | 4
Смена и изготовление проушин |  | шт | 14 | 14
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/10,0 | 0/11,0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 40 | 54,65
установка сопла |  | шт | 7 | 7
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 12,0/20,0 | 12,0/35,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 8,0/25,0 | 8,0/40,4
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/10,0 | 3,0/19,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/50,0 | 18,9/103,6
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 3,0/20 | 3,3/44,0
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 13 | 13
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 13 | 13,5
смена патрона |  | шт. | 3 | 3
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групп/щитков на л/клетке |  | шт. | 7 | 7
смена ламп накаливания |  | шт. | 90 | 90
смена светильников |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 151.8 | 151.8
слесарь |  | ч/час. в год | 303.6 | 303.6
электрик |  | ч/час. в год | 71.44 | 71.44
плотник |  | ч/час. в год | 34.8 | 34.8
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 121.82 | 121.82
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 506 | 506
дезинсекция |  | м2 | 850.3 | 850.3
дератизация |  | м2 | 850.3 | 850.3
электротехнические измерения |  | услуга | 1 | 1
освидетельствование лифтов |  | шт. | 7 | 7
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 41 | 41
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 600 | 600
Ремонт кровельного покрытия над кв.50,51,142 |  | м2 | 160 | 160.28
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 16233.2 | 16233.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 8069 | 8069
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1551.4 | 1551.4
Окраска малых форм |  | м2 | 20 | 20.8
Ремонт мусорных карманов |  | м2 | 2 | 2.9
Вырезка сухих ветвей деревьев |  | шт | 2 | 2