## Буханцева 70
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 70
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 20086 | 20086
Промывка системы отопления |  | м3 | 20086 | 20086
Испытание системы отопления |  | м3 | 20086 | 20086
Смена петель |  | шт. | 2 | 2
Ремонт приямков |  | м3 | 1 | 1.08
Остекление подъездов |  | м2 | 10 | 10.5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3,0 | 0/3,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/0 | 4,5/0
установка сопла |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 1,0/0 | 1,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/0 | 5,5/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 33 | 33.4
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 61 | 61.6
Система электроснабжения:
смена кабеля (с гофрой) |  | п.м | 68 | 68.6
поиск повреждений |  | п.м. | 9 | 9,5
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1,00
смена автомата |  | шт. | 12 | 12
смена патрона |  | шт. | 2 | 2
смена выключателя |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 56 | 56
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 57.6 | 57.6
слесарь |  | ч/час. в год | 115.2 | 115.2
электрик |  | ч/час. в год | 32.48 | 32.48
плотник |  | ч/час. в год | 10.26 | 10.26
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 35.91 | 35.91
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 20.4 | 20.4
дератизация |  | м2 | 20.4 | 20.4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 23.02 | 23.02
Ремонт кровельного покрытия кв.13,14,15,16,63,64,77,78,79,80,93,94,95,96 |  | м2 | 853 | 853.9
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4355.9 | 4355.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5800 | 5800
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 454.2 | 454.2