## Буханцева 72
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Буханцева 72
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе: |  |  | 1 | 1
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт.
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9847 | 9847
Промывка системы отопления |  | м3 | 9847 | 9847
Испытание системы отопления |  | м3 | 9847 | 9847
Ремонт балкона кв. 46 |  | шт. | 1 | 1
Укрепление пружин дверных |  | под./шт | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/0 | 3,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 13,0/0 | 13,5/0
установка сопла |  | шт. | 1 | 1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6,0/0 | 6,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 28 | 28.9
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 6 | 6,5
смена автоматов |  | шт. | 4 | 4,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 19.92 | 19.92
плотник |  | ч/час. в год | 6.6 | 6.6
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 23.12 | 23.12
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 180 | 180
дезинсекция |  | м2 | 85 | 85
дератизация |  | м2 | 85 | 85
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.74 | 16.74
Ремонт кровельного покрытия кв.19,20,37,38,39,40,57,58,59,60 |  | м2 | 624 | 624.61
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3671.1 | 3671.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3602 | 3602
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 225.3 | 225.3