## Гродненская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Гродненская 10
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 13203 | 13203
Промывка системы отопления |  | м3 | 13203 | 13203
Испытание системы отопления |  | м3 | 13203 | 13203
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 4,0/0 | 4,0/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9,0/0 | 9,9/0
установка сопла |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 3,0/2,0 | 3,0/2,0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4,0/2,0 | 4,9/2,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 5,0/0 | 5,0/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 11 | 11
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 70 | 70.2
Система электроснабжения:
смена кабеля |  | п.м | 22 | 22,00
фазировка эл.провода |  | п.м | 24 | 24,5
ремонт силового предохранительного шкафа |  | шт. | 1 | 1
ремонт групп/щитков на л/клетке |  | шт. | 3 | 3
смена автомата |  | шт. | 4 | 4
смена патрона |  | шт. | 2 | 2
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
смена светильников |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 26.38 | 26.38
плотник |  | ч/час. в год | 9.02 | 9.02
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 31.58 | 31.58
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 310 | 310
дезинсекция |  | м2 | 67 | 67
дератизация |  | м2 | 67 | 67
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 21.53 | 21.53
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4937.4 | 4937.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3418.4 | 3418.4
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 341.6 | 341.6
Опиловка деревьев с использованием автогидроподъемника |  | шт. | 4 | 4
Вырезка сухих ветвей деревьев |  | шт | 2 | 2