## Гродненская 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Гродненская 5
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3109 | 3109
Промывка системы отопления |  | м3 | 3109 | 3109
Испытание системы отопления |  | м3 | 3109 | 3109
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1,00 | 1,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 2,0/0 | 2,0/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 9 | 9.6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 9.42 | 9.42
плотник |  | ч/час. в год | 1.65 | 1.65
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 5.78 | 5.78
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 15 | 15
дератизация |  | м2 | 15 | 15
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.47 | 11.47
Ремонт кровельного покрытия кв.5 |  | м2 | 6 | 6.92
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2042.3 | 2042.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 621 | 621
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 82.2 | 82.2