## Гродненская 5а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Гродненская 5а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 3066 | 3066
Промывка системы отопления |  | м3 | 3066 | 3066
Испытание системы отопления |  | м3 | 3066 | 3066
Ремонт ступеней |  | м2 | 8 | 8.2
Изготовление опалубки |  | м2 | 9 | 9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
установка дросселирующих устройств |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 9.6 | 9.6
слесарь |  | ч/час. в год | 19.2 | 19.2
электрик |  | ч/час. в год | 9.54 | 9.54
плотник |  | ч/час. в год | 1.74 | 1.74
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 6.08 | 6.08
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 48 | 48
дезинсекция |  | м2 | 15 | 15
дератизация |  | м2 | 15 | 15
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 11.75 | 11.75
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 2100.4 | 2100.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 1082 | 1082
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 84.2 | 84.2