## Грушевская 11
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Грушевская 11
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 10815 | 10815
Промывка системы отопления |  | м3 | 10815 | 10815
Испытание системы отопления |  | м3 | 10815 | 10815
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 1 | 0.8
Окраска и побелка стен и потолков в мусорной камере |  | м2 | 79.6 | 79.6
Установка защелки |  | шт. | 5 | 5
Установка оконных рам |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 6/2 | 6/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 25,0/9,0 | 25,2/9,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/3 | 0/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/10,0 | 11,4/10,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 27,0/4,0 | 27,5/4,1
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2/2,0 | 2/2,3
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 13 | 13
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 48,00 | 48,60
смена выключателей автоматических |  | шт. | 4,00 | 4,00
смена ламп накаливания |  | шт. | 79 | 79
смена выключателей |  | шт. | 16 | 16
смена патрона |  | шт. | 8 | 8
смена светильников |  | шт. | 10 | 10
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 31.8 | 31.8
слесарь |  | ч/час. в год | 63.6 | 63.6
электрик |  | ч/час. в год | 23.43 | 23.43
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 21.79 | 21.79
плотник |  | ч/час. в год | 6.22 | 6.22
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 106 | 106
дезинсекция |  | м2 | 314.3 | 314.3
дератизация |  | м2 | 314.3 | 314.3
освидетельствование лифтов |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 7.53 | 7.53
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 399 | 399.57
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3393 | 3393
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2143 | 2143
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 182 | 182
Опиловка деревьев с использованием автогидроподъемника |  | шт. | 3 | 3