## Дуубовская 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Дубовская 10
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Промывка системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Испытание системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Ремонт межпанельных швов |  | п.м | 416 | 416
ремонт штукатурки стен |  | м2 | 3 | 3
окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 2/857 | 2/857,65
ремонт крылец (окраска) |  | м2 | 22 | 22.4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17/0 | 42/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17/1 | 27/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3/21 | 3/21,5
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 17/1 | 42/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 20/0 | 20/2
смена отвода |  | шт. | 2 | 2,00
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 24 | 24
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 2 | 2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 39.6 | 39.6
слесарь |  | ч/час. в год | 79.2 | 79.2
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 132 | 132
дезинсекция |  | м2 | 648.8 | 648.8
дератизация |  | м2 | 648.8 | 648.8
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14.9 | 14.9
Ремонт кровельного покрытия кв. 18,63,64,66 |  | м2 | 315 | 315
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 528 | 528
уборка снега |  | м2 | 827 | 827.8
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4482 | 4482.9
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3713 | 3713
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 324.3 | 324.3