## Дубовская 14
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Дубовская 14
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11305 | 11305
Промывка системы отопления |  | м3 | 11305 | 11305
Испытание системы отопления |  | м3 | 11305 | 11305
Ремонт межпанельных швов кв.5,6,9,10,12,13,14,17,18 |  | п.м | 409 | 409
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30/3 | 110/4
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2 | 0/5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 49/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 57/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2 | 0/2
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 1 | 1,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 36 | 97
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 30 | 30
смена выключателей |  |  | 6 | 6
смена патронов |  |  | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дезинсекция |  | м2 | 690.9 | 690.9
дератизация |  | м2 | 690.9 | 690.9
Инструментальный замер показателей качества электроэнергии |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15 | 15
Ремонт кровельного покрытия кв.18,19,20,34,35,48,49,50,67,69,70 |  | м2 | 811 | 811.61
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 273 | 273
уборка снега |  | м2 | 1253 | 1253.5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4474.5 | 4474.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4055 | 4055
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 326.1 | 326.1
Окраска скамеек |  | м2 | 8 | 8
Окраска малых архитектурных форм |  | м2 | 13 | 13,4