## Дубовская 16
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Дубовская 16
Капитальный ремонт: 2010 год
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11765 | 11765
Промывка системы отопления |  | м3 | 11765 | 11765
Испытание системы отопления |  | м3 | 11765 | 11765
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 7/0 | 7/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5/0 | 5/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 5/0 | 5/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 24 | 24
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 39.6 | 39.6
слесарь |  | ч/час. в год | 79.2 | 79.2
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 132 | 132
дезинсекция |  | м2 | 649.6 | 649.6
дератизация |  | м2 | 649.6 | 649.6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15 | 15
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 140 | 140
уборка снега |  | м2 | 1250 | 1250.5
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4560.5 | 4560.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3465 | 3465
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 384.8 | 384.8
ремонт лавочек |  | м2 | 1 | 0.3