## Дубовская 16а
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Дубовская 16а
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 12150 | 12150
Промывка системы отопления |  | м3 | 12150 | 12150
Испытание системы отопления |  | м3 | 12150 | 12150
Ремонт ручек, шпингалетов, проушин |  | шт. | 4 | 4
Ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 2 | 2
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 2 | 2
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 65/0 | 65/0
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 9 | 9,00
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 37/0 | 37/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5/9 | 5,13/9
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 45/0 | 45/0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 10,00 | 10,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 60 | 60
прочистка сети до первого колодца |  | п.м
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 25 | 27,5
смена ламп накаливания |  | шт. | 45 | 45
ремонт розеток, распоед коробок |  | шт. | 5 | 5
ремонт групповых щитков без замены автомата |  | шт. | 4 | 4
поиск повреждений |  | шт. | 16 | 16
смена предохранителя |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 42 | 42
слесарь |  | ч/час. в год | 84 | 84
электрик |  | ч/час. в год | 37 | 37
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 140 | 140
дезинсекция |  | м2 | 837.9 | 837.9
дератизация |  | м2 | 837.9 | 837.9
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 15 | 15
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 257 | 257
Уборка снега |  | м2 | 1263 | 1263.8
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4487.6 | 4487.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2661 | 2661
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 329 | 329
Покос травы |  | м2 | 371 | 371,9