## Елецкая 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 10
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Промывка системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Испытание системы отопления |  | м3 | 36729 | 36729
Ремонт межпанельных швов торец подъезда №1, кв.32,38 |  | п.м | 310 | 310
ремонт ручек, шпингалетов, проушин |  | шт. | 26 | 26
ремонт оконных переплетов |  | шт. | 4 | 4
ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 12 | 12
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30/1 | 30/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11/0 | 11/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10/0 | 10/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 10/0 | 10/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11/3 | 11/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/7,0 | 0/7,3
Система канализации:
смена труб и фасонных частей кв.92, подвал |  | п.м | 5 | 5,25
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 63 | 63
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
слесарь |  | ч/час. в год | 153.6 | 153.6
электрик |  | ч/час. в год | 57.64 | 57.64
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 256 | 256
дезинсекция |  | м2 | 844.7 | 844.7
дератизация |  | м2 | 844.7 | 844.7
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Дополнительные работы:
Измерение прочности бетонного козырька |  | услуга | 5 | 5
Инструментальное обследование с помощью погружной видеокамеры |  | услуга | 4 | 4
6. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.83 | 22.83
7. Аварийное обслуживание |  | м2 | 11378.3 | 11378.3
8. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 11520 | 11520
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1280 | 1280