## Елецкая 12
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 12
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 13615 | 13615
Промывка системы отопления |  | м3 | 13615 | 13615
Испытание системы отопления |  | м3 | 13615 | 13615
Установка металлических дверей |  | шт. | 1 | 1
Ремонт шпингалетов, ручек, проушин |  | шт. | 20 | 20
Укрепление, ремонт оконных коробок |  | щт | 9 | 9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16/0 | 16/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10/1 | 10/1
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16/0 | 16/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 48 | 48
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 36.4 | 36.4
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дезинсекция |  | м2 | 40 | 40
дератизация |  | м2 | 40 | 40
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.52 | 12.52
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 367 | 367
Ремонт кровельного покрытия кв.32,47,67 |  | м2 | 215 | 215.76
Уборка снега |  | м2 | 1391 | 1391.9
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3645.7 | 3645.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 6206 | 6206
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 334 | 334
Ремонт лавочек |  | м2 | 1 | 0.6
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  | м | 12 | 12