## Елецкая 14
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 14
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11461.9 | 11461.9
Промывка системы отопления |  | м3 | 11461.9 | 11461.9
Испытание системы отопления |  | м3 | 11461.9 | 11461.9
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7/0 | 7/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 33/0 | 33,7/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 0/2 | 0/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 23 | 23,4/1,7
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 21 | 21
смена ламп накаливания |  | шт. | 20 | 20
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 36 | 36.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дератизация |  | м2 | 588 | 588.2
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14 | 14.81
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 130 | 130
Ремонт кровельного покрытия |  | м2
уборка снега |  | м2 | 415 | 415.6
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4160 | 4160
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3243 | 3243
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 331 | 331.5