## Елецкая 15
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 15
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22526 | 22526
Промывка системы отопления |  | м3 | 22526 | 22526
Испытание системы отопления |  | м3 | 22526 | 22526
Смена стекла |  | м2 | 19 | 19.71
Ремонт, укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 3 | 3
Ремонт отмостки |  | м2 | 4 | 4.46
Установка оконных переплетов |  | створка | 1 | 1
Ремонт оконных переплетов |  | створка | 5 | 5
Очистка подвала от мусора |  | м2 | 210 | 210
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 26/0 | 26/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24/0 | 24/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/1,0 | 11,8/1,20
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30/0 | 30/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/1,0 | 0/1,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11,0/0 | 11,6/0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 55 | 55
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
ремонт этажного щита |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.75 | 44.75
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 705.6 | 705.6
дератизация |  | м2 | 705.6 | 705.6
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.36 | 16.36
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7364.6 | 7364.6
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5427 | 5427
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 840.6 | 840.6
Размещение информационных стендов |  | шт. | 3 | 3
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 6 | 6
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 3 | 3.5