## Елецкая 17
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 17
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 38848 | 38848
Промывка системы отопления |  | м3 | 38848 | 38848
Испытание системы отопления |  | м3 | 38848 | 38848
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 5 | 5
Смена стекла |  | м2 | 19 | 19.26
Ремонт, укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 5 | 5
Очистка подвала от мусора |  | м2 | 470 | 470
Подсыпка песком земляного основания подвала |  | м3 | 6 | 6
Ремонт, укрепление дверных коробок |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16/0 | 16/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 22/0 | 22/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 6,0/1,0 | 6,90/1,50
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 25,00 | 25,50
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 12,00 | 12,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 32/0 | 32/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/5,0 | 7,30/5,0
замена трубопроводов в мусороприемной камере |  | п.м | 25,00 | 25,30
смена запорной арматуры в мусороприемной камере |  | шт. | 12,00 | 12,00
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 4,0/0 | 4,50/0
смена труб и фасонных частей в мусороприемной камере |  | п.м | 4,0/29,0 | 4,50/29,5
смена трапов в мусороприемной камере |  | шт. | 5 | 5,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 59 | 59
Система электроснабжения:
ремонт этажного щита |  | шт. | 6 | 6
ремонт светильника |  | шт. | 3 | 3
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 108 | 108
слесарь |  | ч/час. в год | 216 | 216
электрик |  | ч/час. в год | 66.79 | 66.79
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 360 | 360
дезинсекция |  | м2 | 1215.9 | 1215.9
дератизация |  | м2 | 1215.9 | 1215.9
освидетельствование лифтов |  | шт. | 5 | 5
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 28.27 | 28.27
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 13068.4 | 13068.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5190 | 5190
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1617 | 1617
вырезка сухих ветвей |  | дерево | 20 | 20
пропуск веток через дробилку |  | м3 | 12 | 12
размещение информационных стендов |  | шт. | 5 | 5
Ремонт ограждения спортивной площадки |  | м2 | 20 | 20