## Елецкая 18
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 18
Капитальный ремонт: 2008 год
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 30437 | 30437
Промывка системы отопления |  | м3 | 30437 | 30437
Испытание системы отопления |  | м3 | 30437 | 30437
Заделка отверстий в перекрытии мусороприемной камемеры |  | м2 | 0.5 | 0.2
Ремонт кладки стен отдельными местами (тумбы под канализационные трубы) |  | м3 | 0.1 | 0.075
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 30/1 | 30/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 14/10 | 14/10
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16/1 | 16/1
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 26/0 | 26/0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 2 | 2,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 48 | 48
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 35 | 35
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 85.8 | 85.8
слесарь |  | ч/час. в год | 171.6 | 171.6
электрик |  | ч/час. в год | 55.38 | 55.38
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 286 | 286
дезинсекция |  | м2 | 926.1 | 926.1
дератизация |  | м2 | 926.1 | 926.1
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 20.13 | 20.13
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10486.3 | 10486.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4010 | 4010
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1241.7 | 1241.7
ремонт лавочек |  | м2 | 1 | 0.6