## Елецкая 2
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 2
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22963 | 22963
Промывка системы отопления |  | м3 | 22963 | 22963
Испытание системы отопления |  | м3 | 22963 | 22963
Ремонт межпанельных швов кв. 8,12,17,21,25,28,29,32,33,36,68,72 |  | п.м | 439 | 439
Ремонт штукатурки стен |  | м2 | 6 | 6.7
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 2/1865,65 | 2/1865,65
Заделка отверстий в перекрытии мусороприемной камеры |  | м2 | 1 | 0.3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 54/2 | 54/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 19/0 | 19/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15/1 | 15/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8 | 0/8
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15/6 | 15/6
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/8 | 0/8
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 62 | 62
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 41 | 41
смена автомата 25А |  | шт. | 3 | 3
ремонт розетрк, развед. коробок |  | шт. | 5 | 5
ремонт гупповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 5 | 5
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 48.23 | 48.23
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 884 | 884
дератизация |  | м2 | 884 | 884
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.37 | 16.37
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 8761.3 | 8761.3
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4143 | 4143
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 792.1 | 792.1