## Елецкая 3
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 3
Последний ППР : 2013 -2014 год
По перспективному плану очередной ППР: 2013 - 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22735 | 22735
Промывка системы отопления |  | м3 | 22735 | 22735
Испытание системы отопления |  | м3 | 22735 | 22735
Ремонт межпанельных швов кв. 91,92,95,99,104 |  | п.м | 250 | 250
Ремонт оконных переплетов |  | ств. | 35 | 35
Укрепление ручек |  | шт. | 4 | 4
Окраска и побелка потолков и стен |  | под./м2 | 1/975,31 | 1/975,31
Ремонт шпингалетов, проушин |  | шт. | 13 | 13
Остекление оконных переплетов |  | м2 | 24 | 24.3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 80/3 | 80/3
смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 16/2 | 16/2,5
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 33/0 | 33/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11/0 | 11,8/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 43/2 | 43/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11/0 | 11/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 126 | 126
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 9 | 9,2
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.71 | 44.71
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 902 | 902
дератизация |  | м2 | 902 | 902
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.53 | 16.53
Ремонт кровельного покрытия |  | м2 | 213 | 213.98
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7644 | 7644
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4523 | 4523
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 935 | 935