## Елецкая 4
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 4
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 32712 | 32712
Промывка системы отопления |  | м3 | 32712 | 32712
Испытание системы отопления |  | м3 | 32712 | 32712
Ремонт межпанельных швов кв. 39,40,43,44,47,48,50,51,78,79,80,82,83,88,90,91,92,94,95,96,119,123,127,128 |  | п.м | 608 | 608
Ремонт ручек, проушин, шпингалетов |  | шт. | 33 | 33
Ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 8 | 8
Ремонт оконных переплетов |  | шт. | 4 | 4
Ремонт остекленных оконных переплетов с использованием гвоздей |  | м2 | 23 | 23.04
Замена стекол |  | м2 | 16 | 16.8
Окраска и побелка потолков и стен квартира № 46 |  | м2 | 14 | 14
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 100/0 | 100/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 65/5 | 65,2/5
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/1 | 0/1
установка прибора учета кв. 49 (учустник ВОВ) |  | шт. | 2 | 2,00
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 68/18 | 68/18
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 22,0/96 | 22,8/96
установка прибора учета кв. 49 (учустник ВОВ) |  | шт. | 2 | 2,00
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 28 | 28,50
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 62 | 62
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 153 | 153,20
смена ламп накаливания |  | шт. | 25 | 25
смена выключателя автоматического |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 76.8 | 76.8
слесарь |  | ч/час. в год | 153.6 | 153.6
электрик |  | ч/час. в год | 58.9 | 58.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 256 | 256
дезинсекция |  | м2 | 1011.4 | 1011.4
дератизация |  | м2 | 1011.4 | 1011.4
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.82 | 22.82
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10408.1 | 10408.1
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4086 | 4086
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1463.2 | 1463.2