## Елецкая 5
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 5
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 22317 | 22317
Промывка системы отопления |  | м3 | 22317 | 22317
Испытание системы отопления |  | м3 | 22317 | 22317
Ремонт остекленных оконных переплетов с испрлбзованием гвоздей |  | м2 | 8 | 8.6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 70/0 | 70/0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 32/0 | 32/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7/0 | 7/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 98/0 | 98/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7/0 | 7/0
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 11 | 11,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 96 | 96
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 14 | 14
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 2 | 2
смена выключателей |  | шт. | 5 | 5
поиск повреждений |  | шт. | 47 | 47
ремонт розеток, распред коробок |  | шт. | 6 | 6
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 64.8 | 64.8
слесарь |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
электрик |  | ч/час. в год | 44.7 | 44.7
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 216 | 216
дезинсекция |  | м2 | 886 | 886
дератизация |  | м2 | 886 | 886
освидетельствование лифтов |  | шт. | 3 | 3
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 16.23 | 16.23
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 7756 | 7756
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4509 | 4509
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1090 | 1090