## Елецкая 6
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 6
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 9383 | 9383
Промывка системы отопления |  | м3 | 9383 | 9383
Испытание системы отопления |  | м3 | 9383 | 9383
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 61/0 | 61/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 30 /10 | 30,17/10
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 29/0 | 29/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11 /1 | 11,6/1,8
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 29/0 | 29/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 62 | 62
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 45 | 45
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 36 | 36
слесарь |  | ч/час. в год | 72 | 72
электрик |  | ч/час. в год | 36.29 | 36.29
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 120 | 120
дезинсекция |  | м2 | 539.4 | 539.4
дератизация |  | м2 | 539.4 | 539.4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 12.1 | 12.1
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 296 | 296
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 3588.4 | 3588.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3379 | 3379
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 331.3 | 331.3