## Елецкая 7
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 7
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 48724 | 48724
Промывка системы отопления |  | м3 | 48724 | 48724
Испытание системы отопления |  | м3 | 48724 | 48724
Ремонт межпанельных швов кв. 68,72,92,96,167,171,178,182,183,186,187,190,191, |  | п.м | 492 | 492
Ремонт ручек, шпингалетов, проушин |  | шт. | 30 | 30
Укрепление, ремон оконных коробок |  | шт. | 5 | 5
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 240/1 | 240/1
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 73/0 | 73/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 12,0/4 | 12,5/4
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 107/4 | 107/4
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/2 | 0/2,5
Система канализации:
смена труб и фасонных частей |  | п.м | 7 | 7,5
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 130 | 130
прочистка сети до первого колодца |  | п.м | 14 | 14
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 77 | 77,20
смена ламп накаливания |  | шт. | 215 | 215
смена плавких вставок |  | шт. | 10 | 10
смена ваыключателя автоматического |  | шт. | 2 | 2
смена светильников |  | шт. | 5 | 5
смена плафона |  | шт. | 20 | 20
поиск повреждений |  | шт. | 54 | 54
ремонт розеток, распред. коробок |  | шт. | 10 | 10
ремонт групповых щитков без замены автоматов |  | шт. | 11 | 11
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 115.8 | 115.8
слесарь |  | ч/час. в год | 231.6 | 231.6
электрик |  | ч/час. в год | 79.49 | 79.49
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 386 | 386
дезинсекция |  | м2 | 1148.9 | 1148.9
дератизация |  | м2 | 1148.9 | 1148.9
освидетельствование лифтов |  | шт. | 6 | 6
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 35.12 | 35.12
Ремонт кровельного покрытия ливневка |  | м2 | 17 | 17.28
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 16329.2 | 16329.2
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 2984 | 2984
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 2034.5 | 2034.5
Ремонт лавочек |  | м2 | 2 | 2.1