## Елецкая 8
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елецкая 8
Последний ППР : 2010 год
По перспективному плану очередной ППР: 2015 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Регулировка системы отопления |  | м3 | 11407 | 11407
Промывка системы отопления |  | м3 | 11407 | 11407
Испытание системы отопления |  | м3 | 11407 | 11407
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 4/8 | 4/8
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 11/4 | 11,4/4
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 34 | 34
ремонт розеток, распред. корробок |  | шт. | 4 | 4
ремонт групповых щитков без замены плавких ставок |  | шт. | 6 | 6
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 40.8 | 40.8
слесарь |  | ч/час. в год | 81.6 | 81.6
электрик |  | ч/час. в год | 36.9 | 36.9
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 136 | 136
дезинсекция |  | м2 | 824 | 824
дератизация |  | м2 | 824 | 824
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 14.84 | 14.84
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 235 | 235
Уборка снега |  | м2 | 1240 | 1240.7
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 4476 | 4476
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5581 | 5581
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 364.8 | 364.8