## Елисеева 10
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 10
Последний ППР : 2013 год
По перспективному плану очередной ППР: 2018 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 1 | 1
Регулировка системы отопления |  | м3 | 21973 | 21973
Промывка системы отопления |  | м3 | 21973 | 21973
Испытание системы отопления |  | м3 | 21973 | 21973
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 2 | 2
Ремонт подъездов/окраска и побелка потолков, стен |  | под./м2 | 6/1461,66 | 6/1461,66
Ремонт ступеней и крылец |  | м2 | 5 | 5.03
Очистка подвала от мусора |  | м3 | 2 | 2.4
Подсыпка песком земляного основания подвала |  | м3 | 6 | 6
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 21/0 | 21/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/6,0 | 2,2/6,31
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24/2 | 24/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/5,0 | 2,1/5,2
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 26/0 | 26/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 0/1,0 | 0/1,80
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/3,0 | 0/3,0
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 61 | 61.2
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 15 | 15
ремонт этажного щита |  | шт. | 1 | 1
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 60 | 60
слесарь |  | ч/час. в год | 120 | 120
электрик |  | ч/час. в год | 48.98 | 48.98
плотник |  | ч/час. в год | 12.25 | 12.25
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 42.87 | 42.87
кровельщик |  | ч/час. в год | 22.58 | 22.58
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 200 | 200
дезинсекция |  | м2 | 317 | 317
дератизация |  | м2 | 317 | 317
Электротехнические измерения, составление технического отчета |  | шт. | 1 | 1
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 22.58 | 22.58
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 243 | 243
Очистка кровли от снега |  | м2 | 1244.4 | 1244.4
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 6290.4 | 6290.4
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 4364 | 4364
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 551.9 | 551.9
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 5 | 5
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 3 | 3.5