## Елисеева 15
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 15
Последний ППР :
По перспективному плану очередной ППР: 2014 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 3 | 3
Регулировка системы отопления |  | м3 | 50069 | 50069
Промывка системы отопления |  | м3 | 50069 | 50069
Испытание системы отопления |  | м3 | 50069 | 50069
Смена стекла |  | м2 | 17 | 17.34
Ремонт, укрепление оконных перплетов |  | створка | 4 | 4
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 16/2 | 16/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 5,0/2,0 | 5,5/2,50
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 24/1 | 24/1
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 2,0/2,0 | 2,6/2,0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 31/3 | 31/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/3,0 | 18,6/3,0
Система канализации:
ремонт/смена труб и фасонных частей |  | п.м | 0/1,00 | 0/1,00
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 47 | 47.2
Система электроснабжения:
смена ламп накаливания |  | шт. | 47 | 47
смена выключателя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 6 | 6
ремонт, укрепление светильника |  | шт. | 7 | 7
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 129.6 | 129.6
слесарь |  | ч/час. в год | 259.2 | 259.2
электрик |  | ч/час. в год | 77.89 | 77.89
плотник |  | ч/час. в год | 28.62 | 28.62
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 100.17 | 100.17
кровельщик |  | ч/час. в год | 34.48 | 34.48
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 532 | 532
дезинсекция |  | м2 | 1474.6 | 1474.6
дератизация |  | м2 | 1474.6 | 1474.6
освидетельствование лифтов |  | шт. | 6 | 6
5. Ремонт кровли
Ремонт кровельного покрытия кв.105,106,107,108 |  | м2 | 402 | 402.63
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 15970.5 | 15970.5
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 8517 | 8517
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1925.7 | 1925.7
Размещение информационных стендов |  | шт. | 6 | 6