## Елисеева 15б
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 15б
Последний ППР : 2011 год
По перспективному плану очередной ППР: 2016 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 4 | 4
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 4 | 4
Регулировка системы отопления |  | м3 | 34009 | 34009
Промывка системы отопления |  | м3 | 34009 | 34009
Испытание системы отопления |  | м3 | 34009 | 34009
Смена стекла |  | м2 | 14 | 14.32
Ремонт кирпичной кладки стены машинного отделения |  | м3 | 0.1 | 0.15
Смена стеклоблоков |  | шт. | 14 | 14
Уборка мусора из подвала |  | м2 | 310 | 310
Уборка мусора с кровли |  | м2 | 31 | 31
Ремонт, укрепление оконных коробок |  | шт. | 1 | 1
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 2 | 2
Укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 3 | 3
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8/4 | 8/4
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 11,0/0 | 11,60/0,30
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 20/0
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 20/0 | 20/0
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 3,0/0 | 3,50/0
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 28 | 28
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 86.4 | 86.4
слесарь |  | ч/час. в год | 172.8 | 172.8
электрик |  | ч/час. в год | 56.18 | 56.18
плотник |  | ч/час. в год | 19.04 | 19.04
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 66.64 | 66.64
кровельщик |  | ч/час. в год | 21.22 | 21.22
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 288 | 288
дезинсекция |  | м2 | 938.4 | 938.4
дератизация |  | м2 | 938.4 | 938.4
5. Ремонт кровли
Проведение профилактических осмотров |  | ч/час. в год | 21.22 | 21.22
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 10812 | 10812
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 5546 | 5546
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1385.6 | 1385.6
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 17 | 17
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 24 | 24