## Елисеева 17
ООО "УК Ворошиловского района"
Отчет о выполнении текущего ремонта и содержания общего имущества за 2013 г. по адресу: ул. Елисеева 17
Последний ППР : 2012 год
По перспективному плану очередной ППР: 2017 год
Вид работы |  | ед. измер. | План | Факт
1. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, в том числе:
Расконсервирование и ремонт поливочной системы(1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Консервация поливочной системы (1 раз в год) |  | шт. | 2 | 2
Регулировка системы отопления |  | м3 | 40833 | 40833
Промывка системы отопления |  | м3 | 40833 | 40833
Испытание системы отопления |  | м3 | 40833 | 40833
Смена стекла |  | м2 | 21 | 21.3
Ремонт, укрепление оконных переплетов |  | створка | 12 | 12
Установк оконных переплетов |  | створка | 1 | 1
Укрепление проушин для навески замка |  | шт. | 5 | 5
Установка пластиковых перил |  | м | 63,00 | 63,00
Уборка мусора с кровли |  | м2 | 12,00 | 12,00
Уборка мусора из подвала |  | м2 | 18,00 | 18,00
2. Внутренние санитарно-технические работы, в том числе:
Система отопления:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 8/21 | 8/21
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 7,0/6,0 | 7,7/6,0
Система холодного водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 10/2 | 10/2
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 15,0/1,0 | 15,7/1,9
Система горячего водоснабжения:
ремонт/смена запорной арматуры |  | шт. | 15/3 | 15/3
ремонт/смена труб с фитинговыми частями |  | п.м | 18,0/2,0 | 18,9/2,6
Система канализации:
прочистка внутридомовой сети (общее имущество) |  | п.м | 19 | 19.2
Система электроснабжения:
смена электропроводки |  | п.м | 2 | 2,60
смена ламп накаливания |  | шт. | 50 | 50
смена автоматического выключателя |  | шт. | 1 | 1
ремонт этажного щита |  | шт. | 4 | 4
3. Проведение профилактических осмотров, в том числе:
мастер |  | ч/час. в год | 108 | 108
слесарь |  | ч/час. в год | 216 | 216
электрик |  | ч/час. в год | 67.05 | 67.05
плотник |  | ч/час. в год | 23.85 | 23.85
штукатур-маляр |  | ч/час. в год | 83.47 | 83.47
кровельщик |  | ч/час. в год | 29.75 | 29.75
4. Обязательные работы:
Проведение технических осмотров вентканалов и дымоходов (2 раза в год) |  | канал | 360 | 360
дезинсекция |  | м2 | 1185.6 | 1185.6
дератизация |  | м2 | 1185.6 | 1185.6
освидетельствование лифтов |  | шт. | 4 | 4
5. Ремонт кровли
Очистка кровли от наледи и сосулек |  | п.м | 132 | 132
Ремонт кровельного покрытия кв.35,36,69,70,71,72 |  | м2 | 545 | 545
6. Аварийное обслуживание |  | м2 | 13348.7 | 13348.7
7. Благоустройство
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | м2 | 3879 | 3879
Уборка мест общего пользования (лестничные клетки и марши) |  | м2 | 1562.2 | 1562.2
Вырезка сухих ветвей |  | дерево | 5 | 5
Пропуск веток через дробилку |  | м3 | 6 | 6